## Sheet1
project | activity type | name | status | planning mode | id | parent activity | initial start date | initial end date | planned start date
1 | 19 | System Framework | 11 | 1 | 100
1 | 19 | System Admin | 11 | 1 | 200
1 | 19 | Profile Admin | 11 | 1 | 2001 | 200
1 | 26 | User Profile | 11 | 1 | 20001 | 2001 | 41165 | 41166 | 41165
1 | 26 | User Group | 11 | 1 | 20002 | 2001 | 41170 | 41171 | 41170
1 | 19 | Code Setup | 11 | 1 | 2002 | 200
1 | 26 | Lookup Code | 11 | 1 | 200201 | 2002 | 41172 | 41176 | 41172
1 | 26 | Campaign Type | 11 | 1 | 200202 | 2002 | 41341 | 41498 | 41341
1 | 26 | Guest Type | 11 | 1 | 200203 | 2002 | 41346 | 41348 | 41346
1 | 26 | Country & State | 11 | 1 | 200204 | 2002 | 41346 | 41348 | 41346
1 | 26 | Charge Code | 11 | 1 | 200205 | 2002 | 41341 | 41498 | 41341
1 | 26 | Payment Code | 11 | 1 | 200206 | 2002 | 41346 | 41348 | 41346
1 | 19 | Project Setup | 11 | 1 | 2003 | 200
1 | 26 | Project Setup | 11 | 1 | 200301 | 2003 | 41177 | 41178 | 41177
1 | 26 | Product Setup | 11 | 1 | 200302 | 2003 | 41179 | 41183 | 41179
1 | 26 | Property and Unit Type Setup | 11 | 1 | 200303 | 2003 | 41184 | 41507 | 41184
1 | 26 | Affiliate Property | 11 | 1 | 200304 | 2003 | 41187 | 41507 | 41187
1 | 26 | Seasonality | 11 | 1 | 200305 | 2003 | 41579 | 41579 | 41579
1 | 19 | Home | 11 | 1 | 300
1 | 19 | Sales & Marketing | 11 | 1 | 400
1 | 19 | Membership | 11 | 1 | 500
1 | 19 | Property Booking | 11 | 1 | 600