## Feuil1
| Taux de Résolution (TR): | 76.92%
TR ≥ 90 %
90 % < TR ≤ 70 %
TR < 70 %
type de ticket | (Plusieurs éléments) |  | début période analyse: | 2017-09-01
urgence | Majeur |  | fin période analyse: | 2017-10-20
id | nom | date création | date prise en charge | date résolution | état | Délai résolution | Total tickets
821 | Problème de pourcentage /100 | 2017-10-19 13:59 | 2017-10-19 14:06 | 2017-10-19 17:11 | Clos | 0.13346 | 1
819 | Problème d'affichage d'une commande client | 2017-10-18 14:30 | 2017-10-18 14:32 | 2017-10-18 18:02 | A valider par Client | 0.14753 | 1
813 | Problème d'édition du BL depuis un PP | 2017-10-16 16:05 | 2017-10-16 16:08 | 2017-10-16 17:55 | A valider par Client | 0.076238 | 1
812 | Problème de génération de commande client | 2017-10-16 14:48 | 2017-10-16 14:50 | 2017-10-16 15:11 | Clos | 0.016065 | 1
808 | Probléme d'impression des BL | 2017-10-12 18:55 | 2017-10-13 08:30 | 2017-10-13 09:49 | A valider par Client | 0.016863 | 1
800 | Problème de lancement silencieux de Winapro pour intégration catalogue | 2017-10-10 09:08 | 2017-10-10 09:12 | 2017-10-10 12:00 | A valider par Client | 0.11914 | 1
790 | Problème de récupération d'une commande sous E-marché | 2017-10-02 10:10 | 2017-10-02 10:12 | 2017-10-02 11:06 | A valider par Client | 0.039132 | 1
788 | Modification automatique de quantités par FT | 2017-09-15 11:30 | 2017-09-15 15:15 | 2017-10-23 10:45 | Résolu | 1900-01-07 16:45 | 1
786 | Problème d'intégration des unité de commandes en mode silencieux | 2017-09-20 09:26 | 2017-09-29 11:23 | 2017-10-03 18:11 | A valider par Client | 1900-01-02 08:45 | 1
777 | Problème sur le fichier Denrées | 2017-09-25 17:42 | 2017-09-25 17:15 | 2017-09-25 17:47 | Clos | 0.0033796 | 1
776 | Problème d’interface ESTELLE commande | 2017-09-21 15:47 | 2017-09-21 15:54 | 2017-10-11 08:40 | Clos | 1900-01-03 10:23 | 1
769 | ME Doublon sur DENRPLAT en copie | 2017-09-12 09:41 | 2017-09-12 10:19 | 2017-09-12 11:53 | Clos | 0.091667 | 1
758 | Lenteur de l'application en commandes clients | 2017-09-08 08:59 | 2017-09-08 10:51 | 2017-09-08 11:19 | Clos | 0.097222 | 1
Total général | [5 empty] | 1900-01-16 05:40 | 13