## ACTIVITÉ POUR PAR
id | idProject | idActivityType | name | description | creationDate | idUser | idActivity | idStatus | idResource | result | handled | handledDate | done | doneDate | idle | idleDate | idActivityPlanningMode | initialStartDate | validatedStartDate | initialEndDate | validatedEndDate | initialDuration | validatedDuration | validatedWork | priority
1 | 5 | 20 | Définition finale des emprises | emprise validé par tous | 2018-07-01 | [12 empty] | 2018-08-01 |  | 2019-04-01
2 | 5 | 21 | Mobilisation des ressources requises pour les enquêtes | identification et formation des enqupeteur | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-04-29 |  | 2019-05-10
3 | 5 | 22 | Préparation des enquêtes parcellaires et socio-économiques | préparation du programme de travail et du déploiement des enqueteurs , contrôle du questionnaire | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-31
4 | 5 | 23 | Préparation du matériel et du plan de communication | Le matériel de communication qui sera utilisé tout au long du processus de réinstllatations | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-05-27 |  | 2019-05-31
5 | 5 | 24 | Validation du matériel et du plan de communication | vaidation par le MCA du matérile préparer par le CGES et ce CPES | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-06-03 |  | 2019-06-14
6 | 5 | 25 | Opérationalisation d'un mécanisme de gestion des griefs | implantation du mécanisqme d e gestion des grief sur le terrain | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-06-17 |  | 2019-06-28
7 | 5 | 26 | Réunions d'information avec les parties prenantes | première réunion préparatoire avant les enquêtes parcellaires | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-07-01 |  | 2019-07-15
8 | 5 | 27 | Réunions de lancement du processus de réinstallation avec les parties prenantes | réunion pour la présentation des enquêteurs et du processus d'enquête | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-07-08 |  | 2019-07-26
9 | 5 | 28 | Enquête parcellaires et socio-économiques | réalisation des enquetes parcellaire via les enqueteurs | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-07-29 |  | 2019-08-30
10 | 5 | 29 | Rédaction du PAR | traitement des données récoltés et rédaction du document de réinstallation | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-09-02 |  | 2019-09-20
11 | 5 | 30 | Validation d'élement du PAR pas les parties Prenantes | présentation des éléments de base du documentes de réinstallaion aux parties prenantes et PAP | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-09-20 |  | 2019-09-30
12 | 5 | 31 | Validation et publication du PAR | Validation du PAR et Publication | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-09-30 |  | 2019-10-15
13 | 5 | 32 | Mise en œuvre du PAR | Mise en œuvre de la réainsatllation, paiement des compensation, appui au personne vulnérable, accompagmenet pour le recrouvermenet de s moyen d e susbsistance, etc | 2018-07-01 | [12 empty] | 2019-10-15 |  | 2019-12-30