## export_Activity_20190628_092235
id | rÃ©fÃ©rence | nom | type d'activitÃ© | projet | date de crÃ©ation | derniÃ¨re mise Ã jour | Ã©metteur | activitÃ© parente | Ã©tat | responsable | pris en charge | date de prise en charge | fait | date de fin | clos | date de clÃ´ture | annulÃ© | date de dÃ©but validÃ©e | date de dÃ©but planifiÃ©e | date de dÃ©but rÃ©elle | date de dÃ©but demandÃ©e | date de fin validÃ©e | date de fin planifiÃ©e | date de fin rÃ©elle | date de fin demandÃ©e | durÃ©e validÃ©e | durÃ©e planifiÃ©e | durÃ©e rÃ©elle | durÃ©e demandÃ©e | travail validÃ© | travail assignÃ© | travail rÃ©el | travail restant | travail rÃ©Ã©valuÃ© | avancement | attendu | wbs | prioritÃ© | mode de planification | nombre | travail estimÃ© sur les tickets | travail rÃ©el sur les tickets | travail restant sur les tickets | produit | composant | version produit cible | version comp. cible
728 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-27 | 2019-06-27 16:44 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 123.195 | 1 | 19 | 0
727 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-27 | 2019-06-27 16:44 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 123.194 | 1 | 19 | 0
726 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-27 | 2019-06-27 16:43 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 123.193 | 1 | 19 | 0
724 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:44 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 |  |  |  | 2019-08-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.192 | 1 | 19 | 0
723 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:43 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.191 | 1 | 19 | 0
722 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:43 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.190 | 1 | 19 | 0
721 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:42 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.189 | 1 | 19 | 0
720 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:42 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.188 | 1 | 19 | 0
719 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:42 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.187 | 1 | 19 | 0
718 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:41 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 |  |  |  | 2019-08-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.186 | 1 | 19 | 0
717 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:41 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 |  |  |  | 2019-08-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.185 | 1 | 19 | 0
716 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:40 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.184 | 1 | 19 | 0
715 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:40 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.183 | 1 | 19 | 0
714 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:40 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 |  |  |  | 2019-08-29 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.182 | 1 | 19 | 0
713 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:40 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.181 | 1 | 19 | 0
712 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:39 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.180 | 1 | 19 | 0
711 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:39 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.179 | 1 | 19 | 0
710 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:39 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.178 | 1 | 19 | 0
709 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:38 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.177 | 1 | 19 | 0
708 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:38 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 |  |  |  | 2019-08-29 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.176 | 1 | 19 | 0
707 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:38 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 |  |  |  | 2019-08-29 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.175 | 1 | 19 | 0
706 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:37 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.174 | 1 | 19 | 0
705 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:37 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.173 | 1 | 19 | 0
704 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:37 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 |  |  |  | 2019-08-28 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.172 | 1 | 19 | 0
703 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:36 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.171 | 1 | 19 | 0
702 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:36 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.170 | 1 | 19 | 0
701 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:36 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.169 | 1 | 19 | 0
700 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:35 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.168 | 1 | 19 | 0
699 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:35 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.167 | 1 | 19 | 0
698 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:35 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 |  |  |  | 2019-08-28 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.166 | 1 | 19 | 0
697 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:34 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 |  |  |  | 2019-08-28 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.165 | 1 | 19 | 0
696 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:34 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.164 | 1 | 19 | 0
695 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:34 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.163 | 1 | 19 | 0
694 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:34 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 |  |  |  | 2019-08-27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.162 | 1 | 19 | 0
693 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:33 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.161 | 1 | 19 | 0
692 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:33 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.160 | 1 | 19 | 0
691 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:33 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.159 | 1 | 19 | 0
690 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:32 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.158 | 1 | 19 | 0
689 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:32 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.157 | 1 | 19 | 0
688 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:32 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 |  |  |  | 2019-08-27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.156 | 1 | 19 | 0
687 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:31 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 |  |  |  | 2019-08-27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.155 | 1 | 19 | 0
686 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:31 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.154 | 1 | 19 | 0
685 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:31 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.153 | 1 | 19 | 0
684 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:31 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 |  |  |  | 2019-08-26 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.152 | 1 | 19 | 0
683 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:30 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.151 | 1 | 19 | 0
682 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:30 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.150 | 1 | 19 | 0
681 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:30 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.149 | 1 | 19 | 0
680 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:29 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.148 | 1 | 19 | 0
679 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:29 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.147 | 1 | 19 | 0
678 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:29 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 |  |  |  | 2019-08-26 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.146 | 1 | 19 | 0
677 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:29 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 |  |  |  | 2019-08-26 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.145 | 1 | 19 | 0
676 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:28 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.144 | 1 | 19 | 0
675 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:28 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.143 | 1 | 19 | 0
674 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:28 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.142 | 1 | 19 | 0
673 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:28 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.141 | 1 | 19 | 0
672 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:27 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.140 | 1 | 19 | 0
671 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:27 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.139 | 1 | 19 | 0
670 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:27 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-23 |  |  |  | 2019-08-23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.138 | 1 | 19 | 0
669 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:27 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-23 |  |  |  | 2019-08-23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.137 | 1 | 19 | 0
668 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:26 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.136 | 1 | 19 | 0
667 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:26 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.135 | 1 | 19 | 0
666 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:26 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.134 | 1 | 19 | 0
665 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:26 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.133 | 1 | 19 | 0
664 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:25 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.132 | 1 | 19 | 0
663 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:25 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-22 |  |  |  | 2019-08-22 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.131 | 1 | 19 | 0
662 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:25 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-22 |  |  |  | 2019-08-22 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.130 | 1 | 19 | 0
661 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:25 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.129 | 1 | 19 | 0
660 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:24 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.128 | 1 | 19 | 0
659 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:24 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.127 | 1 | 19 | 0
658 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:24 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.126 | 1 | 19 | 0
657 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:24 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.125 | 1 | 19 | 0
656 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:23 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-21 |  |  |  | 2019-08-21 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.124 | 1 | 19 | 0
655 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:23 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-21 |  |  |  | 2019-08-21 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.123 | 1 | 19 | 0
654 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:23 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.122 | 1 | 19 | 0
653 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:23 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.121 | 1 | 19 | 0
652 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:22 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.120 | 1 | 19 | 0
651 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:22 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.119 | 1 | 19 | 0
650 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:22 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.118 | 1 | 19 | 0
649 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:22 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-20 |  |  |  | 2019-08-20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.117 | 1 | 19 | 0
648 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:22 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-20 |  |  |  | 2019-08-20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.116 | 1 | 19 | 0
647 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:21 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.115 | 1 | 19 | 0
646 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:21 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | FrÃ©dÃ©ric DEKEGUELIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.114 | 1 | 19 | 0
645 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:21 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.113 | 1 | 19 | 0
644 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:21 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.112 | 1 | 19 | 0
643 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:20 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Nicolas BAZARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.111 | 1 | 19 | 0
642 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:20 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-19 |  |  |  | 2019-08-19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.110 | 1 | 19 | 0
641 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:20 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-19 |  |  |  | 2019-08-19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.109 | 1 | 19 | 0
640 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:20 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Pascal BRUNIER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.108 | 1 | 19 | 0
639 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:20 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.107 | 1 | 19 | 0
638 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:19 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.106 | 1 | 19 | 0
637 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:19 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.105 | 1 | 19 | 0
636 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:19 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.104 | 1 | 19 | 0
635 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:19 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-16 |  |  |  | 2019-08-16 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.103 | 1 | 19 | 0
634 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:19 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-16 |  |  |  | 2019-08-16 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.102 | 1 | 19 | 0
633 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:18 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.101 | 1 | 19 | 0
632 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:18 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.100 | 1 | 19 | 0
631 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:18 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.99 | 1 | 19 | 0
630 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:18 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.98 | 1 | 19 | 0
629 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:18 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-14 |  |  |  | 2019-08-14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.97 | 1 | 19 | 0
628 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:17 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-14 |  |  |  | 2019-08-14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.96 | 1 | 19 | 0
627 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:17 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.95 | 1 | 19 | 0
626 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:17 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.94 | 1 | 19 | 0
625 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:17 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.93 | 1 | 19 | 0
624 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:17 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.92 | 1 | 19 | 0
623 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:17 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-13 |  |  |  | 2019-08-13 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.91 | 1 | 19 | 0
622 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:16 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.90 | 1 | 19 | 0
621 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:16 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | CÃ©line RICHARD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.89 | 1 | 19 | 0
620 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:16 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ARNOUX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.88 | 1 | 19 | 0
619 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:16 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.87 | 1 | 19 | 0
618 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:16 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-12 |  |  |  | 2019-08-12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.86 | 1 | 19 | 0
617 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:16 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.85 | 1 | 19 | 0
616 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:15 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.84 | 1 | 19 | 0
615 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:15 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.83 | 1 | 19 | 0
614 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:15 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.82 | 1 | 19 | 0
613 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:15 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.81 | 1 | 19 | 0
612 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:15 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-09 |  |  |  | 2019-08-09 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.80 | 1 | 19 | 0
611 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:15 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.79 | 1 | 19 | 0
610 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:14 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.78 | 1 | 19 | 0
609 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:14 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.77 | 1 | 19 | 0
608 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:14 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.76 | 1 | 19 | 0
607 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:14 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.75 | 1 | 19 | 0
606 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:14 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.74 | 1 | 19 | 0
605 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:14 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-08 |  |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.73 | 1 | 19 | 0
604 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:13 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.72 | 1 | 19 | 0
603 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:13 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.71 | 1 | 19 | 0
602 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:13 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.70 | 1 | 19 | 0
601 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:13 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.69 | 1 | 19 | 0
600 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:13 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.68 | 1 | 19 | 0
599 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:13 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.67 | 1 | 19 | 0
598 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:13 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-07 |  |  |  | 2019-08-07 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.66 | 1 | 19 | 0
597 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.65 | 1 | 19 | 0
596 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.64 | 1 | 19 | 0
595 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.63 | 1 | 19 | 0
594 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.62 | 1 | 19 | 0
593 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.61 | 1 | 19 | 0
592 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.60 | 1 | 19 | 0
591 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-06 |  |  |  | 2019-08-06 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.59 | 1 | 19 | 0
590 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.58 | 1 | 19 | 0
589 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:12 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.57 | 1 | 19 | 0
588 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.56 | 1 | 19 | 0
587 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.55 | 1 | 19 | 0
586 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.54 | 1 | 19 | 0
585 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 |  |  |  | 2019-08-05 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.53 | 1 | 19 | 0
584 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 |  |  |  | 2019-08-05 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.52 | 1 | 19 | 0
583 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 |  |  |  | 2019-08-02 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.51 | 1 | 19 | 0
582 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.50 | 1 | 19 | 0
581 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.49 | 1 | 19 | 0
580 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.48 | 1 | 19 | 0
579 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:11 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.47 | 1 | 19 | 0
578 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.46 | 1 | 19 | 0
577 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 |  |  |  | 2019-08-02 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.45 | 1 | 19 | 0
576 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.44 | 1 | 19 | 0
575 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.43 | 1 | 19 | 0
574 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 |  |  |  | 2019-08-02 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.42 | 1 | 19 | 0
573 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.41 | 1 | 19 | 0
572 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.40 | 1 | 19 | 0
571 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.39 | 1 | 19 | 0
570 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.38 | 1 | 19 | 0
569 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.37 | 1 | 19 | 0
568 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.36 | 1 | 19 | 0
567 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:10 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.35 | 1 | 19 | 0
566 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.34 | 1 | 19 | 0
565 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.33 | 1 | 19 | 0
564 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.32 | 1 | 19 | 0
563 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.31 | 1 | 19 | 0
562 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.30 | 1 | 19 | 0
561 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.29 | 1 | 19 | 0
560 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.28 | 1 | 19 | 0
559 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.27 | 1 | 19 | 0
558 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 |  |  |  | 2019-07-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.26 | 1 | 19 | 0
557 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.25 | 1 | 19 | 0
556 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.24 | 1 | 19 | 0
555 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | MarlÃ¨ne ATTILIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.23 | 1 | 19 | 0
554 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 |  |  |  | 2019-07-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.22 | 1 | 19 | 0
553 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 |  |  |  | 2019-07-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.21 | 1 | 19 | 0
552 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.20 | 1 | 19 | 0
551 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:09 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.19 | 1 | 19 | 0
550 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.18 | 1 | 19 | 0
549 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | StÃ©phanie CHAU | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.17 | 1 | 19 | 0
548 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.16 | 1 | 19 | 0
547 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.15 | 1 | 19 | 0
546 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.14 | 1 | 19 | 0
545 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.13 | 1 | 19 | 0
544 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.12 | 1 | 19 | 0
543 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Jean-Jacques HERMITTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 |  |  |  | 2019-07-29 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.11 | 1 | 19 | 0
542 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.10 | 1 | 19 | 0
541 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.9 | 1 | 19 | 0
540 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Sabrina DUBOURG | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.8 | 1 | 19 | 0
539 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Isabelle MOULIN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.7 | 1 | 19 | 0
538 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Guillaume CARLES EP | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 |  |  |  | 2019-07-29 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.6 | 1 | 19 | 0
537 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Florence MOLINA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.5 | 1 | 19 | 0
536 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Alicia BARNEOUD-ROUSSET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.4 | 1 | 19 | 0
535 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Franck RONOT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 |  |  |  | 2019-07-29 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.3 | 1 | 19 | 0
534 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Eric DAUMER | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.2 | 1 | 19 | 0
533 | #NAME? | SUPPORT | TÃ‚CHE | SUPPORT | 2019-06-26 | 2019-06-26 16:08 | Ogan LEBLANC |  | ENREGISTRÃ‰ | Christophe ROUSTAN | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.1 | 1 | 19 | 0